赣市府办字〔2025〕63号

赣州市人民政府办公室

关于印发赣州市“路网畅通工程”实施方案

（2025—2030年）的通知

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门，市属、驻市有关单位：

《赣州市“路网畅通工程”实施方案（2025—2030年）》已经市政府第83次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真抓好落实。

2025年12月16日

（此件主动公开）

赣州市“路网畅通工程”实施方案

（2025—2030年）

为加快推进全国性综合交通枢纽城市建设，完善综合交通网络布局，破除路网断头瓶颈制约，改善群众出行体验，服务经济社会发展，推动革命老区高质量发展示范区建设。结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体目标

聚焦建成人民满意、保障有力的赣州交通，通过实施“路网畅通工程”，以联网、补网、强链为重点，推进一批重大交通基础设施建设项目，进一步提高路网通行效率和整体效能，满足人民群众日益增长的美好出行需求，为奋力谱写中国式现代化赣州篇章提供坚强交通运输保障。

- 二、主要任务

- 2025年至2030年，共实施42个重点项目，总里程约642.7km，投资匡算约557.6亿元；规划研究项目14个，总里程约243.1km。

- （一）打通对外大通道。聚焦高速公路等交通大通道，围绕“打通更多出省通道、强化周边区域联通、持续完善市域网络、推进赣州都市区发展”等方面，重点推进寻乌至全南高速公路西延段、G3512寻乌至赣州国家高速公路安远至赣州段等6个高速公路项目建设，进一步提升赣州作为全国性综合交通枢纽的对外辐射能力。

- （二）贯通市域干线通道。聚焦普通国省道、航道等干线通道，围绕畅联畅通国省道干线公路和实现赣江高质量三级通航，重点推进G105赣州中心城区改线工程（二期）等15个普通国省道项目、赣江赣县五云—万安枢纽库尾航道整治工程1个航道项目建设，进一步提升市域交通通行效率。

- （三）畅通县际微循环。聚焦农村公路等微循环道路，围绕实施新一轮农村公路提升行动，重点推进信丰县X806线大石下至信丰公路县道升级改造工程等17个农村公路项目，进一步疏通县际“毛细血管”。

- （四）打通枢纽“最后一公里”。聚焦集疏运体系等枢纽集散通道，围绕国家综合货运枢纽补链强链，重点推进龙南站铁路装卸线项目、瑞金市陆空口岸管理有限公司铁路专用线项目、安远综合物流枢纽中心集疏运道路项目3个集疏运体系项目建设，进一步促进多种运输方式高效衔接。

- 三、建设计划

- （一）2025年续建项目。实施续建项目10个，总长度约120km，投资匡算约37.3亿元。主要包括G356兴国县均村至五里隘段公路改建工程、G238安远县塘村至龙布段公路改建工程等7个干线通道项目；赣县区X805义源至大田段公路改建工程等2个微循环项目；龙南站铁路装卸线1个集疏运体系项目。

- （二）2025年开工项目。计划2025年开工项目9个，总长度约132.5km，投资匡算约95.4亿元。主要包括寻乌至全南高速公路西延段1个大通道项目；G105赣州中心城区改线工程（二期）等2个干线通道项目；石城县木兰至新河公路县道改造工程等5个微循环项目；安远综合物流枢纽中心集疏运道路1个集疏运体系项目。

- （三）“十五五”前期开工项目（2026—2028年）。计划“十五五”前期开工项目13个，总长度约146.9km，投资匡算约160.1亿元。主要包括G3512寻乌至赣州国家高速公路安远至赣州段、大广高速龙南桃江互通2个大通道项目；G105赣县区五云至章贡区通天岩段公路改建工程、赣江赣县五云—万安枢纽库尾航道整治工程等6个干线通道项目；信丰县西牛镇东甫至五羊电站公路新建工程等4个微循环项目；瑞金市陆空口岸管理有限公司铁路专用线1个集疏运体系项目。

- （四）“十五五”后期开工项目（2029—2030年）。计划“十五五”后期开工项目10个，总长度约243.3km，投资匡算约264.8亿元。主要包括南丰至宁都高速、南韶高速赣州城区段扩容工程、济广高速宁都枢纽至瑞金北枢纽段改扩建工程3个大通道项目；S226沙田水至南康横市段公路改建工程1个干线通道项目；全南县龙源坝镇龙源坝村长坝至南雄市主田镇窑合村公路新建工程等6个微循环项目。

- （五）研究项目。计划开展规划研究项目14个，总长度约243.1km。主要包括遂大高速南延、厦蓉高速赣州城区段扩容工程2个大通道项目；S219兴国县良村至莲塘段等4个干线通道项目；龙南市桃江乡至全南县陂头镇公路改建工程等7个微循环项目；赣县区五云码头进港货运铁路专用线1个集疏运体系项目。

- 四、保障措施

- （一）强化组织保障。组建以市政府分管负责同志任组长，市交通运输局、市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局、市水利局、市公路发展中心等有关部门负责同志为成员的工作专班，全面统筹协调“路网畅通工程”项目推进工作。工作专班不纳入市级议事协调机构管理，工作任务完成后自动撤销。

- （二）强化要素保障。一方面，强化资金要素保障。财政部门要做好资金保障，对列入市“路网畅通工程”项目建设实施计划的普通国省道及农村公路项目（不含研究项目）给予资金补助：对列入计划的6个未享受过市级补助的低等级普通国省道升级改造项目，按照升二级公路和新增省道升一级公路300万元/公里、升三级公路200万元/公里标准补助，资金从赣南等原中央苏区补助资金中统筹安排。对列入计划的17个农村公路项目，在现有补助政策基础上，按照新改建乡镇通三级公路项目150万元/公里、其它三级及以上公路项目100万元/公里、四级公路项目50万元/公里进行额外给予补助。同时，发改部门、财政部门要指导各县（市、区）积极争取中央预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等资金支持，有序推进PPP新机制，优先引入民营资本，不断拓宽多元化融资渠道。另一方面，强化用地用林要素保障。自然资源、林业部门要优先保障用地、用林指标，强化业务指导工作，切实解决项目建设用地用林困难问题。

- （三）健全工作机制。加强项目建设管理，定期梳理项目推进动态，针对推进过程中出现的问题及时协调解决。建立健全项目调度机制，适时组织召开项目推进会，通报各项目进展情况。

- 附件：赣州市“路网畅通工程”项目建设计划表

附件

- 赣州市“路网畅通工程”项目建设计划表

| 序号 | 建设 时序 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设规模 | 投资匡算（万元） | 跨区域 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 续建 | 普通国省道 | G356兴国县均村至五里隘段公路改建工程 | 路线全长6.066km,按二级公路标准建设 | 17867 | 跨市 （赣州市、吉安市） | 瓶颈路 |
| 2 |  |  | G238安远县塘村至龙布段公路改建工程 | 路线全长19.73km，按二级公路标准建设 | 38647 | 跨县 （安远县、于都县） | 瓶颈路 |
| 3 |  |  | G319瑞金至兴国（瑞金瑞林段）改线工程（瑞兴于快速交通走廊） | 路线全长24.19km，其中13.150km按一级公路标准建设、11.044km按二级公路标准建设 | 149764 | 跨县 （瑞金市、宁都县、于都县） | 瓶颈路 |
| 4 |  |  | S548上犹窑下至树木园段公路改建工程 | 路线全长3.8km，按二级公路标准建设 | 24597 | 跨县 （上犹县、崇义县） | 断头路 |
| 5 |  |  | S451瑞金泉水迳至瑞林段公路改建工程 | 路线全长19.78km，按二级公路标准建设 | 41692 | 跨县 （瑞金市、宁都县） | 瓶颈路 |
| 6 |  |  | 新增省道定南县天花至九曲公路改建工程 | 路线全长5.781km，按二级公路标准建设 | 12747 | 县内 （定南县） | 瓶颈路 |
| 7 |  |  | S567崇义县牛厄至龙勾段公路改建工程 | 路线全长7.86km，按一级公路标准建设 | 51417 | 跨县 （崇义县、南康区） | 瓶颈路 |
| 8 |  | 农村 公路 | 信丰县X806线大石下至信丰公路县道升级改造工程 | 路线全长17.624km，按三级公路标准建设 | 16000 | 跨县 （信丰县、赣县区） | 瓶颈路 |
| 9 |  |  | 赣县区X805义源至大田段公路改建工程 | 路线全长14.6km，按三级公路标准建设 | 8494 | 县内 （赣县区） | 瓶颈路（大田乡通三级公路） |
| 10 |  | 集疏运体系 | 龙南站铁路装卸线项目 | 货1道延长150m，新建货3道450m | 12000 | 县内 （龙南市） | 断头路 |
| 11 | 计划2025年开工 | 高速 公路 | 寻乌至全南高速公路西延段 | 路线全长约53.5km，按双向四车道标准建设 | 738500 | 跨省 （江西省、广东省） | 断头路 |
| 12 |  | 普通国省道 | G105赣州中心城区改线工程（二期） | 路线全长19.32km,按一级公路标准建设 | 150000 | 县内 （南康区） | 瓶颈路 |
| 13 |  |  | S219兴国蕉坑至莲塘段公路改建工程(一期) | 路线全长14.84km，按二级公路标准建设 | 34640 | 跨市 （赣州市、吉安市） | 瓶颈路 |
| 14 |  | 农村 公路 | 石城县木兰至新河公路县道改造工程 | 路线全长7.8km，按三级公路标准建设 | 4680 | 跨市 （赣州市、抚州市） | 瓶颈路 |
| 15 |  |  | 石城县九寨至湾里公路(里塘坪至半迳段）道路工程 | 路线全长9.5km，按三级公路标准建设 | 5700 | 跨县 （石城县、宁都县） | 瓶颈路 |
| 16 |  |  | 大余县村江坝至河滴水道路硬化工程 | 路线全长3.2km，按四级公路标准建设 | 356 | 跨省 （江西省、广东省） | 瓶颈路 |
| 17 |  |  | 大余县青山窝至牛角湾道路硬化工程 | 路线全长1.9km，按四级公路标准建设 | 269 | 跨省 （江西省、广东省） | 瓶颈路 |
| 18 |  |  | 崇义县县道X889关田至聂都段升级改造工程 | 路线全长20.4km，按三级公路标准建设 | 13225.93 | 县内 （崇义县） | 瓶颈路（聂都乡通三级公路） |
| 19 |  | 集疏运体系 | 安远综合物流枢纽中心集疏运道路项目 | 路线全长2km | 6750 | 县内 （安远县） | 断头路 |
| 20 | 计划“十五五”前期开工 计划“十五五”前期开工 | 高速 公路 | G3512寻乌至赣州国家高速公路安远至赣州段 | 路线全长89.5km，按双向四车道标准建设 | 1398000 | 跨县 （章贡区、赣县区、信丰县、安远县） | 断头路 |
| 21 |  |  | 大广高速龙南桃江互通 | 5个匝道总长2.156km，匝道桥3座，收费站（5进6出）及收费管理所1处 | 24500 | 县内 （龙南市） | 断头路 |
| 22 |  | 普通国省道 | G357崇义县鱼梁至左溪段公路改建工程 | 路线全长2.77km，拟按二级公路标准建设 | 13705 | 县内 （崇义县） | 瓶颈路 |
| 23 |  |  | G105赣县区五云至章贡区通天岩段公路改建工程 | 路线全长7.272km，按一级公路标准建设 | 45953 | 跨县 （赣县区、章贡区） | 瓶颈路 |
| 24 |  |  | S317信丰县安信亭至热水段公路改建工程 | 路线全长1.33km，按二级公路标准建设 | 4193 | 跨县 （信丰县、安远县） | 断头路 |
| 25 | 计划“十五五”前期开工 |  | S316信丰县坑口至铜锣湾段公路改建工程 | 路线全长4.61km，按二级公路标准建设 | 13684 | 跨县 （信丰县、大余县） | 瓶颈路 |
| 26 |  |  | S567崇义县龙勾至扬眉段公路改建工程 | 路线全长8.8km，按二级公路标准建设 | 29000 | 县内 （崇义县） | 瓶颈路 |
| 27 |  | 农村 公路 | 信丰县西牛镇东甫至五羊电站公路新建工程 | 路线全长3.051km，按四级公路标准建设 | 266 | 跨县 （信丰县、赣县区） | 断头路 |
| 28 |  |  | 全南县陂头镇背山新屋下至南雄市江头镇南甫村（省界）公路新建工程 | 路线全长1.43km,按四级公路标准建设 | 394 | 跨省 （江西省、广东省） | 断头路 |
| 29 |  |  | 大余至荡坪公路改建工程 | 路线全长7.3km，按三级公路标准建设 | 7255 | 跨县 （崇义县、大余县） | 瓶颈路 |
| 30 |  |  | 兴国县X906老营盘至沙村公路县道改建工程 | 路线全长2.4km，按四级公路标准建设 | 187 | 跨市 （赣州市、吉安市） | 断头路 |
| 31 |  | 航道 | 赣江赣县五云—万安枢纽库尾航道整治工程 | 建设三级航道约15km | 34900 | 县内 （赣县区） | 瓶颈路 |
| 32 |  | 集疏运体系 | 瑞金市陆空口岸管理有限公司铁路专用线项目 | 路线全长1.27km | 29388 | 县内 （瑞金市） | 断头路 |
| 33 | 计划“十五五”后期开工 | 高速 公路 | 南丰至宁都高速 | 路线赣州境内47km，按双向四车道标准建设 | 930000 | 跨市 （赣州市、抚州市） | 断头路 |
| 34 |  |  | 南韶高速赣州城区段扩容工程 | 路线长约61km，按双向四车道标准建设 | 970000 | 跨县 （赣县区、章贡区、南康区） | 瓶颈路 |
| 35 |  |  | 济广高速宁都枢纽至瑞金北枢纽段改扩建工程 | 路线全长约46.5km，四车道改八车道 | 660000 | 跨县 （宁都县、瑞金市） | 瓶颈路 |
| 36 |  | 普通国省道 | S226沙田水至南康横市段公路改建工程 | 路线全长26.93km，按二级公路标准建设 | 46595 | 跨市 （赣州市、吉安市） | 瓶颈路 |
| 37 |  | 农村 公路 | 全南县龙源坝镇龙源坝村长坝至南雄市主田镇窑合村公路新建工程 | 路线全长4km,按四级公路标准建设 | 1500 | 跨省 （江西省、广东省） | 断头路 |
| 38 |  |  | 全南县社迳乡江口村上坊至南雄市坪田镇龙头村公路新建工程 | 路线全长1.5km,按四级公路标准建设 | 150 | 跨省 （江西省、广东省） | 断头路 |
| 39 | 计划“十五五”后期开工 | 农村 公路 | 南康X870十八塘至红岭段公路升级改造工程 | 路线全长11.504km，按照三级公路标准建设 | 11975 | 跨县 （上犹县、南康区） | 瓶颈路 |
| 40 |  |  | 于都县X811祁禄山镇畚岭至永背县道升级改造工程 | 路线全长14.626km，按三级公路标准建设 | 10239 | 跨县 （于都县、赣县区） | 断头路 |
| 41 |  |  | 石城县小姑至屏山公路改建工程 | 路线全长27.3km，按三级公路标准建设 | 16380 | 跨省 （江西省、福建省） | 瓶颈路 |
| 42 |  |  | 赣县区湖江新圩至连坳老圩公路改建工程 | 路线全长2.9km，按三级公路标准建设 | 1500 | 县内 （赣县区） | 瓶颈路（湖江镇通三级公路） |
| 43 | 研究项目 | 高速 公路 | 遂大高速南延 | 路线全长约40.8km（赣州段），按双向四车道标准建设 | 770000 | 跨省 （江西省、广东省） | 断头路 |
| 44 |  |  | 厦蓉高速赣州城区段扩容工程 | 路线长约52.46km，按双向四车道标准建设 | 701900 | 跨县 （赣县区、南康区） | 瓶颈路 |
| 45 |  | 普通国省道 | S219兴国县良村至莲塘段 | 路线全长19.306km，按三级公路标准建设 | 23167 | 县内 （兴国县） | 瓶颈路 |
| 46 |  |  | S227宁都县漳灌至东韶段 | 路线全长17.574km，按三级公路标准建设 | 21089 | 跨市 （赣州市、抚州市） | 瓶颈路 |
| 47 |  |  | S316崇义县白枧坳至扬眉段 | 路线全长8.027km，按三级公路标准建设 | 9632 | 跨县 （崇义县、大余县） | 瓶颈路 |
| 48 |  |  | S317寻乌县长溪至下甲午桥段 | 路线全长4.745km，按三级公路标准建设 | 5694 | 县内 （寻乌县） | 瓶颈路 |
| 49 |  | 农村 公路 | 龙南市桃江乡至全南县陂头镇公路改建工程 | 路线全长9.426km，按三级公路标准建设 | 11300 | 跨县 （龙南市、全南县） | 断头路 |
| 50 |  |  | 全南县陂头镇至龙南市桃江乡公路改建工程 | 路线全长2.289km，按四级公路标准建设 | 2500 | 跨县 （龙南市、全南县） | 断头路 |
| 51 |  |  | 定南县X302天花至油田公路改建工程 | 路线全长19.7km，按三级公路标准建设 | 2258 | 跨省 （江西省、广东省） | 断头路 |
| 52 |  |  | 龙南市X854关西镇翰岗至定南县岭北段公路改建工程 | 路线全长3.5km，按四级公路标准建设 | 800 | 跨县 （龙南市、定南县） | 断头路 |
| 53 | 研究项目 | 农村 公路 | 定南县X850马牯山至陈坑公路改建项目 | 路线全长14.703km，按三级公路标准建设 | 14556 | 县内 （定南县） | 瓶颈路 |
| 54 |  |  | X813瑞金市瑞林至段屋公路改建工程 | 路线全长7.9km | 3950 | 跨县 （瑞金市、于都县） | 瓶颈路 |
| 55 |  |  | X902紫阳至蓝田县道升级改造项目 | 路线全长23.7km，按二级公路标准建设 | 18450 | 跨县 （南康区、上犹县） | 瓶颈路 |
| 56 |  | 集疏运体系 | 赣县区五云码头进港货运铁路专用线 | 路线全长37.43km | 230000 | 县内 （赣县区） | 断头路 |

赣州市人民政府办公室秘书科 2025年12月17日印发