## 第二批桥梁维修工程
2024年普通国省道养护工程第二批桥梁维修工程
序号 | 桥梁基本情况 | [17 empty] | 估算总投资（万元） | 估算建安费（万元） | 估算上级补助资金万元） | 建设性质 | 改造类别 | 建议处治方案 | 管养单位 | 备注
| 路线编码 | 路线等级 | 县、市（区） | 行政区划代码 | 桥梁编码 | 桥梁 名称 | 桥梁中心桩号 | 桥长(m) | 桥宽(m) | 设计荷载等级 | 上部结构形式 | 建成 年份 | 最近 一次 改造 年份 | 最近 一次 改造 性质 | 最近一次评定年月 | 技术状况等级 | 主要病害位置 | 主要病害或缺陷描述
合计(共15座) | [7 empty] | 2589.65 | [10 empty] | 989 | 890.1 | 0
1 | G323 | 二级 | 于都县 | 360731 | G323360731L0110 | 澄江大桥 | 54.312 | 276.36 | 12 | 汽车-20级 | T梁 | 2000 | 2018 | 专项养护 | 20221218 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 伸缩缝裂缝、止水带破损、桥墩基础冲刷、梁板湿接缝裂缝。 | 68 | 61.2 |  | 维修加固 | 维修加固 | 修复伸缩缝裂缝、止水带破、桥墩基础、梁板湿接缝裂缝。 | 于都分中心
2 | G319 | 二级 | 于都县 | 360731 | G319360731L0050 | 洋河大桥 | 879.77 | 114.6 | 12 | 汽车-20级 | 空心板梁 | 2001 | 2022 | 专项养护 | 20221218 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面裂缝、伸缩缝止水带破损、支座老化变形，空心板梁局部混凝土脱落，桥墩盖梁裂缝、桥台裂缝。 | 61 | 54.9 |  | 维修加固 | 维修加固 | 桥面病害修复、更换全桥伸缩缝、主梁局部混凝土剥落或掉角修复、铰缝修复、桥台裂缝封闭修复。 | 于都分中心
3 | G319 | 二级 | 兴国县 | 360732 | G319360732L0340 | 高兴大桥 | 946.246 | 165 | 12 | 公路Ⅱ级 | 箱形梁 | 2013 | 2020 | 专项养护 | 20231220 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装裂缝，伸缩缝止水带破损；支座变形开裂。梁体局部露筋；墩台局部露筋；锥坡下沉开裂。 | 65 | 58.5 |  | 维修加固 | 维修加固 | 修复桥面铺装裂缝；更换伸缩缝橡胶条；更换全桥支座；修复小箱梁剥落露筋；修复盖梁露筋；修复锥坡。 | 兴国分中心
4 | G238 | 二级 | 兴国县 | 360732 | G238360732L0130 | 太平大桥 | 312.97 | 125.05 | 12 | 汽车-20级 | 空心板梁 | 2003 | 2018 | 专项养护 | 20221230 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 伸缩缝止水带破损；桥面铺装裂缝、磨光；支座老化开裂变形；梁板局部裂缝；墩台局部裂缝；锥坡凹陷开裂；桥头波形护栏过渡段部分缺失，防撞墙黄黑漆脱落。 | 47 | 42.3 |  | 维修加固 | 维修加固 | 更换伸缩缝止水带；修复桥面铺装、桥面铺装重新刻纹；更换全桥支座；修复空心板裂缝、聚合物水泥浆修补破损露筋；环氧树脂胶修复墩台裂缝、修复锥坡、重建检查踏步。 | 兴国分中心
5 | G238 | 二级 | 兴国县 | 360732 | G238360732L0260 | 文溪大桥 | 330.947 | 272.5 | 12 | 汽车-20级 | 空心板梁 | 2003 | 2022 | 专项养护 | 20221230 | 三类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 伸缩缝橡胶止水带破损；桥面铺装磨光、裂缝；支座变形；上部构造：梁体裂缝；下部构造：墩台裂缝；锥坡凹陷；桥头路面下沉、网裂；桥墩桩基础表面侵蚀、滋生苔藓，桩基表面局部砼剥落。 | 90 | 81 |  | 维修加固 | 维修加固 | 更换伸缩缝橡胶止水带；修复桥面铺装,桥面铺装重新刻纹；修补裂缝；更换部分支座；修复梁体裂缝；修复墩台裂缝；修复锥坡； | 兴国分中心
6 | G357 | 二级 | 会昌县 | 360733 | G357360733L0020 | 门岭桥 | 370.508 | 126.7 | 11.3 | 公路Ⅱ级 | 组合式梁 | 1999 | 2020 | 专项养护 | 20221201 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装纵向裂缝、露骨网裂、桥面排水不畅，泄水孔损坏；伸缩缝锈蚀，橡胶止水带条破损，4号台伸缩缝缝隙过小有卡死现象；槽型梁局部混凝土存在掉角、锈胀剥落、露筋，涂鸦多；主梁外侧翼缘板与桥面铺装处蜂窝麻面；支座垫石破损，老化开裂；下部构造墩台漏水腐蚀较严重；护坡铺砌面局部隆起、破损。 | 67 | 60.3 |  | 维修加固 | 维修加固 | 更换伸缩缝；更换全桥支座；修复主梁、墩台裂缝、剥落、露筋。 | 会昌分中心
7 | G206 | 二级 | 会昌县 | 360733 | G206360733L0070 | 绵江大桥 | 2023.445 | 155.78 | 11.3 | 汽车-20级 | 组合式梁 | 2002 | 2022 | 修复养护 | 20221201 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装磨光、纵向裂缝；伸缩缝堵塞、止水带破损；小箱梁局部混凝土剥落掉角、钢筋锈蚀；支座老化；护坡铺切面局部开裂。 | 62 | 55.8 |  | 维修加固 | 维修加固 | 重铺桥面铺装；更换伸缩缝、支座；修复上部结构病害（剥落露筋）；修复护坡及排水设施。 | 会昌分中心
8 | G206 | 二级 | 会昌县 | 360733 | G206360733L0090 | 水口大桥 | 2053.693 | 155.78 | 11.3 | 公路Ⅱ级 | 箱形梁 | 2002 | 2022 | 修复养护 | 20221201 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装磨光、裂缝；伸缩缝堵塞、卡死；小箱梁局部混凝土剥落露筋、空洞麻面；多处支座脱空、老化开裂、破损裂缝；护坡局部开裂；盖梁局部混凝土剥落露筋、锈胀。 | 77 | 69.3 |  | 维修加固 | 维修加固 | 重铺桥面铺装；更换伸缩缝、支座；增设检查踏步、检修平台；修复锥坡护坡；修复上部构造缺陷（剥落、露筋、麻面等）。 | 会昌分中心
9 | G357 | 二级 | 安远县 | 360726 | G357360726L0130 | 重石大桥 | 436.961 | 111.5 | 11.74 | 公路Ⅱ级 | 空心板梁 | 2002 | 2022 | 专项养护 | 20221222 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 伸缩缝锚固区破损；桥面部分排水孔网盖缺失，部分泄水孔下口出露长度不足；梁底渗水；支座脱空、开裂变形；桥墩处有树枝、垃圾等漂浮物阻塞；桥台渗水；桥梁缺少检查步道；桥面标线磨损；防撞砂桶反光膜老旧。 | 27 | 24.3 |  | 维修加固 | 维修加固 | 修复伸缩缝锚固区；修复梁底渗水；更换支座；修复桥台渗水。 | 安远分中心
10 | G357 | 三级 | 崇义县 | 360725 | G357360725L0160 | 丰州大桥 | 686.554 | 165.14 | 8.5 | 公路Ⅱ级 | 空心板梁 | 2008 | 2015 | 专项养护 | 20221222 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装存在网状裂缝、横向裂缝、斜向裂缝等病害；主梁、横隔板、盖梁存在破损露筋及裂缝现象；部分墩身存在侵蚀，导致混凝土露骨剥落；支座存在老化开裂、局部脱空、剪切变形、串动、滑板变形。 | 69 | 62.1 |  | 维修加固 | 维修加固 | 维修主梁、墩台、桥面铺装裂缝、剥落、露筋等病害；更换伸缩缝；更换支座。 | 崇义分中心
11 | G357 | 二级 | 崇义县 | 360725 | G357360725L0040 | 塔下坝大桥 | 637.776 | 126 | 11.5 | 公路Ⅱ级 | 箱形梁 | 2011 | 2022 | 修复养护 | 20231220 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装存在网状裂缝、横向裂缝、斜向裂缝等病害；主梁、横隔板、盖梁存在破损露筋及裂缝现象；部分墩身存在侵蚀，导致混凝土露骨剥落；支座存在老化开裂、局部脱空、剪切变形、串动、滑板变形；桥墩桩基钢筋外露。 | 46 | 41.4 |  | 维修加固 | 维修加固 | 维修桥面、主梁、墩台裂缝、剥落、露筋等病害；对存在问题支座进行更换；对桩基钢筋外露进行外包处理。 | 崇义分中心
12 | G357 | 三级 | 崇义县 | 360725 | G357360725L0020 | 合江口大桥 | 651.847 | 105.08 | 9.4 | 公路Ⅱ级 | 空心板梁 | 2008 |  |  | 20221222 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 桥面铺装存在网状裂缝、横向裂缝、斜向裂缝等病害；主梁、横隔板、盖梁存在破损露筋及裂缝现象；部分墩身存在侵蚀，导致混凝土露骨剥落；支座存在老化开裂、局部脱空、剪切变形、串动、滑板变形。 | 78 | 70.2 |  | 维修加固 | 维修加固 | 维修桥面、主梁、墩台裂缝、剥落、露筋等病害；对存在问题支座进行更换。 | 崇义分中心
13 | G236 | 二级 | 宁都县 | 360730 | G236360730L0390 | 赖坊大桥 | 764.783 | 246.56 | 15 | 汽车-超20级 | 空心板梁 | 1999 | 2020 | 修复养护 | 20221231 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 部分空心板局部混凝土空洞、孔洞露筋， 较大面积蜂窝麻面，混凝土绣胀露筋，裂缝、网裂病害；全桥支座基本存在老化、开裂、脱空 ；盖梁剥落、掉角、露筋；台帽开裂；锥坡铺砌面下滑 、破损；桥面有多部门的管线以及国防光缆；人行道板、扶手破损；立面标记老化脱落；挡块破损；梁板铰缝剥落。 | 96 | 86.4 |  | 维修加固 | 维修加固 | 环氧树脂修复梁板裂缝，露筋；更换支座；修复盖梁、台帽病害；浇筑浆砌片石加固锥坡；修复梁板铰缝。 | 宁都分中心
14 | G236 | 二级 | 宁都县 | 360730 | G236360730L0360 | 长胜大桥 | 773.242 | 226.5 | 15 | 汽车-超20级 | 空心板梁 | 1999 | 2022 | 修复养护 | 20221231 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 伸缩缝胶条破损；扶手破损；桩基外露；支座老化、开裂、脱空 ；锥坡下沉、破损；梁板铰缝剥落。 | 96 | 86.4 |  | 维修加固 | 维修加固 | 更换伸缩缝橡胶止水带；桩基外包混凝土；更换新支座；浇筑浆砌片修复边坡；环氧树脂修复梁板铰缝。 | 宁都分中心
15 | G238 | 二级 | 赣县区 | 360704 | G238360704L0180 | 江口塘大桥 | 392.212 | 217.1 | 16 | 汽车-20级 | T梁 | 1999 | 2020 | 修复养护 | 20221224 | 二类 | 桥面、上部构造、下部构造 | 梁底破损露筋；梁底离析露筋；梁腹板蜂窝麻面；梁马蹄破损剥落；梁马蹄蜂窝；支座局部脱空、开裂、剪切变形；台背墙多处大范围混凝土剥落；台帽裂缝；台背墙裂缝；盖梁露筋；盖梁钢筋锈蚀胀裂；墩底磨损露骨；墩底露筋；伸缩缝橡胶条脱落；伸缩缝橡胶条堵塞；右幅行车道纵向裂缝；左侧混凝土护栏破损露筋；右侧混凝土护栏破损露筋；右侧铁护栏撞击损坏。 | 40 | 36 |  | 维修加固 | 维修加固 | 环氧树脂胶修补裂缝，聚合物水泥浆修补破损露筋，更换支座；环氧树脂胶修补裂缝；聚合物水泥浆修补破损露筋；更换伸缩缝橡胶止水带；混凝土修补裂缝。 | 赣县分中心