## 《赣州市装配式建筑发展规划》编制
附件2：
项目支出绩效自评表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 《赣州市装配式建筑发展规划》编制
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 51 | 51 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 51 | 51 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 委托高水平的单位编制《赣州市装配式建筑发展规划》，依据《江西省人民政府关于推进装配式建筑发展的指导意见》提出的目标，结合赣州的具体实际，研究提出2018年、2020年、2025年三个阶段性发展目标体系，规划成果总体要求理念先进、定位合理、目标务实、操作可行，保障有力。 |  |  |  |  | 1、签订合同；2、完成考察调研活动2次以上；3、组织开展2次以上座谈会、征求意见会；4、完成编写《规划研究》工作；5、完成编写《规划（征求意见稿）》工作；6、完成专家评审工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(100分) | 数量指标 | 组织开展调研活动 | 10 | ≥2次 | 2次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 10
|  |  | 组织开展座谈会、征求意见会议 | 10 | ≥2次 | 3次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 10
|  |  | 编写《规划研究》 | 5 | 1份 | 1份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 5
|  |  | 编写《规划（征求意见稿）》 | 5 | 1份 | 1份 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 5
|  |  | 组织专家评审会 | 5 | 1次 | 1次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 5
|  | 质量指标 | 通过专家评审 | 10 | 通过 | 通过 | 通过得满分，未通过得0分 |  | 10
|  | 时效指标 | 签订合同 | 5 | 完成 | 完成 | 完成工作得满分，未完成得0分 |  | 5
|  |  | 完成现场调研 | 10 | 完成 | 完成 | 完成工作得满分，未完成得0分 |  | 10
|  |  | 完成编写《规划研究》工作 | 10 | 完成 | 完成 | 完成工作得满分，未完成得0分 |  | 10
|  |  | 完成编写《规划（征求意见稿）》工作 | 10 | 完成 | 完成 | 完成工作得满分，未完成得0分 |  | 10
|  |  | 完成专家评审工作 | 10 | 完成 | 完成 | 完成工作得满分，未完成得0分 |  | 10
成本指标
……
| 效 益 指 标(0分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标（0分） | 服务对象 满意度指标
……
总分 | [8 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 地下管廊项目可研报告编制费和试点城市申报文本编制
附件2：
项目支出绩效自评表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 地下管廊项目可研报告编制费和试点城市申报文本编制
主管部门及代码 |  |  | 赣州市城乡建设局 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 110 | 110 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 110 | 110 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 1、完成40公里的地下综合管廊可研报告编制并取得发改部门批复。 2、完成15公里地下综合管廊初步设计编制并取得发改部门批复。 3、完成地下综合管廊试点城市申报文件（包括赣州市中心城区地下综合管廊申报文本、试点城市实施方案、PPP项目实施方案等）的编制 |  |  |  |  | 达到了年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (100分) | 数量指标 | 编制可研报告的地下综合管廊公里数 | 10 | ≥40公里 | 40.8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 10
|  |  | 编制初步设计的地下综合管廊公里数 | 10 | ≥15公里 | 15.8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 10
|  |  | 编制地下综合管廊试点城市申报文件（包括赣州市中心城区地下综合管廊申报文本、试点城市实施方案、PPP项目实施方案等） | 20 | 完成编制 | 完成编制 | 完成编制得满分，未完成得0分 |  | 20
|  | 质量指标 | 编制了可研报告的综合管廊获得发改部门批复的公里数 | 10 | ≥40公里 | 40.8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 10
|  |  | 编制了初步设计的综合管廊获得发改部门批复的公里数 | 10 | ≥15公里 | 15.8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分 |  | 10
|  |  | 赣州市中心城区地下综合管廊工程PPP项目物有所值评价 | 10 | 获得财政部门批复 | 获得财政部门批复 | 获得批复得满分，未获得得0分 |  | 10
|  |  | 赣州市中心城区地下综合管廊工程PPP项目财政承受能力论证 | 10 | 获得财政部门批复 | 获得财政部门批复 | 获得批复得满分，未获得得0分 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 20 | 2016年4月30日前 | 2016-04-01 | 按时完成得满分，未按时完成得0分 |  | 20
成本指标
……
| 效 益 指 标(0分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标（0分） | 服务对象 满意度指标
……
总分 | [8 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。