## 好差评
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | “好差评”平台建设
主管部门 |  | 赣州市行政审批局，155001 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 实施单位：赣州市行政审批局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 258 | 258 |  | 129 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 258 | 258 |  | 129 |  | — |  | 50% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《国务院办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》（国办发〔2019〕51号）、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省政务服务“好差评”管理办法的通知》（赣府厅发〔2020〕5号）和《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市推进政务服务“好差评”制度实施方案的通知》（赣市府办发〔2020〕2号）要求，2020年6月底前必须完成市级“好差评”系统”建设工作，与省级“好差评”系统对接，实现政务服务线上线下全面融合，“三个全覆盖”。 | [5 empty] | 项目完成情况较好，由局行政审批制度改革科负责，通过招投标方式确定中标人，并签订合同，严格按合同支付该笔款项，做到专款专用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 按进度完成数量指标 |  |  | 12个月 | 12 | 5 |  | 5
|  |  | 按年度完成数量指标 |  |  | 全年 | 全年 | 5 |  | 5
|  |  | 按项目完成数量指标 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 投入正常使用 |  |  | 全年 | 全年 | 5 |  | 5
|  |  | 保证高效运行 |  |  | 全年 | 全年 | 5 |  | 5
|  |  | 保障服务质量 |  |  | 全年 | 全年 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 年度内完成 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 7
|  | 成本指标 | 按合约支付 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | “好差评”平台正常运行 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 方便办事群众 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 办事群众满意度 |  |  | 90% | 92% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善审批服务环境 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 2年 | 1年 | 5 |  | 2.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 办事群众对平台满意度 |  |  | 满意率90%以上 | 95% | 10 |  | 10
……
总分 | [9 empty] | 89.5