## Sheet1
附件：
市政务办开展“窗口作风整顿月”活动安排表
序号 | 活动阶段 | 主要措施 | 具体内容 | 工作要求 | 完成时限 | 牵头部门 | 责任部门 | 备注
1 | 动员部署阶段 （8月6日—15日） | 增强主动服务意识 | 组织召开动员部署会 | 将全市上下政务服务人员思想行动统一到作风整顿上来。 | 8月13日前 | 政务服务 监督科 | 办公室
2 |  |  | 开展问题查找“大讨论” | 市局各科室、下属单位至少查找5个以上问题；个人至少查找2个以上存在问题，并提出整改措施和整改时限。 | 8月15日前 | 政务服务 监督科 | 各科室、各下属单位
3 | 集中整顿阶段 （8月16—9月15日） | 提高行政审批效率 | 开展“全流程” 办事体验 | 以办事人身份走流程、找问题，提出1-2个有针对性、可操作的改进措施和意见建议。 | 8月18日前 | 政务服务 管理科 | 各科室
4 |  |  | 推动事项梳理流程再造 | 完成事项流程再造、颗粒化梳理。 | 8月底前 | 网络信息科 | 政务服务 管理科
5 |  | 提升业务能力水平 | 举办审批业务培训班 | 由市局各审批科长带头授课，组织科室人员及对口“一窗式”人员系统学习审批业务相关的法律法规，解答在办理业务过程中常见的疑难问题。 | 9月15日前 | 各审批科室
6 |  |  | 组织窗口人员文明礼仪 培训会 | 邀请专职礼仪培训师给全体“一窗式”人员讲授文明礼仪培训课。 | 9月15日前 | 大厅管理办
7 | 总结提升阶段 （9月16日—30日） | 营造比学赶超氛围 | 表彰优秀窗口和服务标兵 | 通过综合考评和量化评分，评选出优秀窗口单位和窗口一线服务标兵。 | 9月30日前 | 大厅管理办
8 |  |  | 举办政务业务技能比拼 | 组织“一窗式”人员举办业务技能竞赛。 | 9月30日前 | 大厅管理办 | 各审批科室
9 |  | 确保活动取得实效 | 建立健全窗口规范化 管理制度 | 完善窗口规范化管理机制制度，推动作风建设常态化、长效化。 | 9月30日前 | 大厅管理办
10 |  |  | 加强监督检查 | 采取明察暗访、视频监控等方式，对大厅及窗口工作人员在岗情况、服务行为等遵章守纪情况进行督查。 | 9月30日前 | 政务服务 监督科
说明：各县（市、区）可参照执行。