# 2025年度赣州市科技局部门项目绩效自评报告

市财政局：

根据赣州市财政局《关于开展2025年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，经对赣州市科技局2025年度项目绩效进行了自评。现将有关情况汇报如下：

- 本部门项目绩效目标情况

- 本部门2025年度共安排项目34个，涉及预算资金19484.28万元。按所属部门分类，其中市科技局项目资金19316.28万元，市科创中心项目资金168万元；按所属类别分类，其中支持科技成果转化资金3492.8万元，支持研发创新平台资金8400万元，强化科技攻关资金5973.47万元，支持基础研究资金1048.1万元，部门履职经费569.93万元。

- 总体目标为旨在通过上述项目的实施，全面提升科技领域的服务水平，确保2024年出台的科技政策有效落地，全年顺利开展科技计划项目、成果熟化项目、揭榜挂帅项目、省自然科学基金赣南苏区创新发展联合基金项目等工作，支持赣南实验室、产研院、工研院等重大平台，引进高端研发机构，预期引进1家高端研发机构，研发费用支出后补助企业数达到200家，对各类项目评审、评估、验收达到1500项，顺利完成全年各类项目评审立项工作，资金执行率达到95%以上，服务对象满意度达到90%以上。

- 本部门自评工作开展情况

我局自评工作由规统科牵头，各业务科室配合；自评对象以“预算管理一体化系统”下达项目为准，自评时段为2025年1月1日至12月31日。项目绩效自评根据要求采取打分评价形式，满分为100分，评价结果等级分为“优、良、中、差”四个等级，分别为“100-90分（含90）、90-80分（含80）、80-60分（含60）60-0分”，绩效指标完成情况根据各项目承担单位或归口业务科室根据全年开展工作情况采集。

- 综合评价结论

经汇总自评，34个项目中，评价结果为“优”的项目有30个，“良”的项目有1个，“中”的项目有2个，“差”的项目有1个，项目整体平均得分94分。总体来看，2025年度部门项目资金使用合规，各项任务基本按计划完成，在促进科技发展方面取得了预期目标。

- 绩效目标完成情况总体分析

- 2025年预算执行资金19150.6万元，执行率达98.29%。34个项目中30个项目资金执行率超90%（22个项目达到100%），3个项目资金执行率不到16%（2个项目资金执行率为0）。对照已批复的绩效目标，已完成的项目有“市本级科技计划项目”、“2025年赣州市科技成果熟化与工程化项目资金”、“2024年赣州市科技成果熟化与工程化项目资金”、“2025年度赣州市科技成果转化中试基地项目扶持资金”、“‘科创飞地’项目专项资金”、“2024年度企业研发费用支出后补助项目”、“科贷通不良贷款补偿资金”、“2024年度江西省科学技术奖项目配套奖励资金”、“2025重大疾病新药靶发现及新药创制全国重点实验室‘院士专项项目’”、“2025年度江西省自然科学基金赣南苏区创新发展联合基金”、“江西省自然科学基金赣南苏区创新发展联合基金经费”、“有色金属结构材料全国重点实验室奖励经费”、“矿业大学（北京）江西研究院2025年度运行经费”、“赣州市产业技术研究院、赣州市工业数字研究院2025年度运行补助经费”、“赣州市产业技术研究院、赣州市工业数字研究院2025年度第二批补助经费”、“赣州市产业技术研究院、赣州市工业数字研究院2024年度运行补助经费”、“市级‘揭榜挂帅’制项目”、“揭榜挂帅制项目”、“赣州市‘十五五’科技创新规划编制项目经费”、“2024年度市科技创新赋能行动专项工作经费”、“招商引资2025”、“2025双招双引”、“科创生态数据应用平台维护费”、“科技成果运营服务经费”、“2025年单位实有资金项目”（含科创中心实有资金项目）、“2025年业务费”、“市科技局科技活动、科技管理经费”、“市科创中心科技活动、科技管理经费”、“科技管理活动（科创中心）”等30个项目，全年成功支持13项成果熟化项目、4项成果转化中试基地项目、63项科技计划项目、226项科技+医疗项目、5项院士专项项目，5家科创飞地成功通过验收或中期考核，奖补202家企业研发投入后补助、15个2024年度江西省科学技术奖项目，成功引进矿业大学（北京）江西研究院，产研院、工研院、赣南实验室、赣南创新与转化医学研究院等支持机构正常运行，科创生态数据应用平台正常运行，基层调研次数不下50次，对接县（市、区）科技成果转化分中心站点服务次数不下20次，全年评审、验收项目3000多项，各类服务对象满意度均达到90%以上，2024年度全市全社会研发投入强度达到1.91%，较上年度提高0.1个百分点，全市创新能力、核心竞争力全面提升。正在实施的项目有“2024年度赣州市产业技术发展决策咨询研究课题资金”、“赣南实验室2025年度市级配套建设运行经费”、“2025年重大疾病新药靶发现及新药创制全国重点实验室市级配套科研项目经费”等3个项目，因该项目均为跨年度项目，正在按进度实施，预计能够顺利完成批复目标。未完成的项目为“2024-2025赣州市赣粤联动共创未来大赛”，因该赛事与省创赛冲突，结合工作实际，继续开展市创赛可能达不到预期效果，因此延期至下一年度举办。

- 偏离绩效目标的原因和改进措施

- 通过开展绩效自评，总体情况良好，但存在少数项目预算资金执行率较低、少数项目绩效目标未达到预期目标等问题。具体如下：

- 一是“赣州市‘十五五’科技创新规划编制项目经费”、“2024-2025赣州市赣粤联动共创未来大赛”等2个项目存在预算执行率较低的问题，原因是①“赣州市‘十五五’科技创新规划编制项目经费”开展时间较晚，于12月中旬进行请款，且根据合同约定我局应在收到被委托方出具的相应金额的发票后支付被委托方合同金额，被委托方于2026年1月13日出具发票，因此未在2025年完成第一笔资金拨付事项，目前已于2026年2月3日完成第一笔经费拨付工作。②“2024-2025赣州市赣粤联动共创未来大赛”按原计划会持续到26年才最终结束，依据合同约定给予运营商的资金按规定分三期拨付（2025年已完成第一期拨付），实际执行下来不可避免会跨年度，导致2025年度预算执行率较低。

- 二是“2024-2025赣州市赣粤联动共创未来大赛”未开展，原因是在市创赛征集项目之时，省创赛刚刚结束，若继续开展市创赛活动大概率达不到预期效果，因此决定延期至下一年度开展。

- 下一步我局将加强项目库管理，做实前期调研，提高预算测算的精准度；建立项目执行月度监控机制，对进度滞后的项目及时预警，督促各业务科室按计划开展项目实施。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况
    我局将本次绩效自评结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，对绩效好的项目优先保障，对绩效差、管理薄弱的项目拟按比例压减预算或取消项目立项。针对自评发现的问题，已反馈相关责任科室，下一年度将重点关注。本绩效自评总报告（除涉密内容外）将提交市财政局审核，审核通过后将按照政府信息公开的有关规定予以公开，自觉接受社会监督。